## BOM物料清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 类别 | 单根长度(m) | 总长度(m) | 关联设备 | 整改标记
1 | M-IRU-001 | 5G 室内远端单元 pRU (3.5GHz) | IRU-5G-4T4R-500mW, 4T4R, 500mW/通道, n78 | 套 | 1 | 主设备 |  |  | 室内远端单元-1F东区 | ⚠ 需整改
2 | M-IRU-001 | 5G 室内远端单元 pRU (3.5GHz) | IRU-5G-4T4R-500mW, 4T4R, 500mW/通道, n78 | 套 | 1 | 主设备 |  |  | 室内远端单元-1F西区 | ⚠ 需整改
3 | M-IRU-001 | 5G 室内远端单元 pRU (3.5GHz) | IRU-5G-4T4R-500mW, 4T4R, 500mW/通道, n78 | 套 | 1 | 主设备 |  |  | 室内远端单元-B1南区
4 | M-IRU-001 | 5G 室内远端单元 pRU (3.5GHz) | IRU-5G-4T4R-500mW, 4T4R, 500mW/通道, n78 | 套 | 1 | 主设备 |  |  | 室内远端单元-B1北区
5 | M-IRU-001 | 5G 室内远端单元 pRU (3.5GHz) | IRU-5G-4T4R-500mW, 4T4R, 500mW/通道, n78 | 套 | 1 | 主设备 |  |  | 室内远端单元-B2东
6 | M-IRU-001 | 5G 室内远端单元 pRU (3.5GHz) | IRU-5G-4T4R-500mW, 4T4R, 500mW/通道, n78 | 套 | 1 | 主设备 |  |  | 室内远端单元-B2西
7 | M-IHU-001 | 5G 室内汇聚单元 HUB | IHUB-5G-8PORT, 8×CPRI, 支持菊花链级联 | 套 | 1 | 主设备 |  |  | 室内汇聚单元-1F机房
8 | M-IHU-001 | 5G 室内汇聚单元 HUB | IHUB-5G-8PORT, 8×CPRI, 支持菊花链级联 | 套 | 1 | 主设备 |  |  | 室内汇聚单元-B1弱电间
9 | M-BBU-003 | 5G 室内基带单元 BBU (100MHz) | BBU-5G-100M-64T64R, 100MHz带宽, 64T64R, n78 | 套 | 1 | 主设备 |  |  | 室内基带单元-1F机房 | ⚠ 需整改
10 | M-PWR-005 | 组合式开关电源系统 | PWR-DC-48V-200A, -48V DC, 200A, 含整流模块+监控 | 套 | 1 | 主设备 |  |  | 组合式开关电源-1F机房
11 | M-TRN-003 | 分组传送网设备 PTN (10GE) | PTN-10GE-8PORT, 8×10GE + 16×GE | 套 | 1 | 主设备 |  |  | PTN传输设备-1F机房
12 | M-RACK-002 | 19英寸标准机柜 (42U) | RACK-19IN-42U, 42U, 600mm×800mm, 黑色 | 套 | 2 | 主设备 |  |  | 19英寸标准机柜-1F机房
13 | M-ANT-003 | 室内全向吸顶天线 (3.5GHz) | ANT-INDOOR-OMNI-5G, 3.5GHz, 2dBi, N型母头 | 套 | 8 | 主设备 |  |  | 室内全向吸顶天线-1F中庭 | ⚠ 需整改
14 | M-ANT-004 | 室内定向壁挂天线 (3.5GHz) | ANT-INDOOR-DIR-5G, 3.5GHz, 5dBi, N型母头 | 套 | 6 | 主设备 |  |  | 室内定向壁挂天线-B1通道
15 | M-ACC-005 | 壁挂安装支架 | 壁挂式, 含膨胀螺栓 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-1F东区 | ⚠ 需整改
16 | M-ACC-002 | 天馈线防水套件 | 3M 防水胶泥+胶带 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-1F东区 | ⚠ 需整改
17 | M-ACC-004 | 设备标签（室内） | PET 标签 50mm×30mm | 张 | 2 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-1F东区 | ⚠ 需整改
18 | M-ACC-005 | 壁挂安装支架 | 壁挂式, 含膨胀螺栓 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-1F西区 | ⚠ 需整改
19 | M-ACC-002 | 天馈线防水套件 | 3M 防水胶泥+胶带 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-1F西区 | ⚠ 需整改
20 | M-ACC-004 | 设备标签（室内） | PET 标签 50mm×30mm | 张 | 2 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-1F西区 | ⚠ 需整改
21 | M-ACC-005 | 壁挂安装支架 | 壁挂式, 含膨胀螺栓 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-B1南区
22 | M-ACC-002 | 天馈线防水套件 | 3M 防水胶泥+胶带 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-B1南区
23 | M-ACC-004 | 设备标签（室内） | PET 标签 50mm×30mm | 张 | 2 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-B1南区
24 | M-ACC-005 | 壁挂安装支架 | 壁挂式, 含膨胀螺栓 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-B1北区
25 | M-ACC-002 | 天馈线防水套件 | 3M 防水胶泥+胶带 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-B1北区
26 | M-ACC-004 | 设备标签（室内） | PET 标签 50mm×30mm | 张 | 2 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-B1北区
27 | M-ACC-005 | 壁挂安装支架 | 壁挂式, 含膨胀螺栓 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-B2东
28 | M-ACC-002 | 天馈线防水套件 | 3M 防水胶泥+胶带 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-B2东
29 | M-ACC-004 | 设备标签（室内） | PET 标签 50mm×30mm | 张 | 2 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-B2东
30 | M-ACC-005 | 壁挂安装支架 | 壁挂式, 含膨胀螺栓 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-B2西
31 | M-ACC-002 | 天馈线防水套件 | 3M 防水胶泥+胶带 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-B2西
32 | M-ACC-004 | 设备标签（室内） | PET 标签 50mm×30mm | 张 | 2 | 辅材 |  |  | 室内远端单元-B2西
33 | M-ACC-006 | 设备标签（室内） | PET 标签 50mm×30mm | 张 | 2 | 辅材 |  |  | 室内汇聚单元-1F机房
34 | M-ACC-007 | 扎带（尼龙） | 3mm×150mm, 黑色 | 包 | 1 | 辅材 |  |  | 室内汇聚单元-1F机房
35 | M-ACC-006 | 设备标签（室内） | PET 标签 50mm×30mm | 张 | 2 | 辅材 |  |  | 室内汇聚单元-B1弱电间
36 | M-ACC-007 | 扎带（尼龙） | 3mm×150mm, 黑色 | 包 | 1 | 辅材 |  |  | 室内汇聚单元-B1弱电间
37 | M-ACC-006 | 设备标签（室内） | PET 室内标签 50mm×30mm | 张 | 3 | 辅材 |  |  | 室内基带单元-1F机房 | ⚠ 需整改
38 | M-ACC-007 | 扎带（尼龙） | 3mm×150mm, 黑色 | 包 | 1 | 辅材 |  |  | 室内基带单元-1F机房 | ⚠ 需整改
39 | M-ACC-006 | 设备标签（室内） | PET 室内标签 50mm×30mm | 张 | 2 | 辅材 |  |  | 组合式开关电源-1F机房
40 | M-ACC-008 | 直流配电端子排 | 100A×4路 + 63A×8路 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 组合式开关电源-1F机房
41 | M-ACC-006 | 设备标签（室内） | PET 室内标签 50mm×30mm | 张 | 2 | 辅材 |  |  | PTN传输设备-1F机房
42 | M-ACC-011 | 10GE 光模块 (SFP+) | SFP+, 10G, 1310nm, 10km | 个 | 4 | 辅材 |  |  | PTN传输设备-1F机房
43 | M-ACC-012 | GE 光模块 (SFP) | SFP, 1.25G, 1310nm, 10km | 个 | 4 | 辅材 |  |  | PTN传输设备-1F机房
44 | M-ACC-015 | 机柜底座/支架 | 高度可调, 含膨胀螺栓 | 套 | 2 | 辅材 |  |  | 19英寸标准机柜-1F机房
45 | M-ACC-016 | 机柜接地铜排 | 紫铜排 5mm×50mm×200mm | 套 | 2 | 辅材 |  |  | 19英寸标准机柜-1F机房
46 | M-ACC-017 | 机柜专用电源排插 PDU | 10A, 8位, 19英寸 | 个 | 2 | 辅材 |  |  | 19英寸标准机柜-1F机房
47 | M-ACC-006 | 设备标签（室内） | PET 室内标签 50mm×30mm | 张 | 2 | 辅材 |  |  | 19英寸标准机柜-1F机房
48 | M-ACC-024 | 吸顶天线安装支架 | 吊顶安装, 含自攻螺丝 | 套 | 8 | 辅材 |  |  | 室内全向吸顶天线-1F中庭 | ⚠ 需整改
49 | M-ACC-004 | 设备标签（室内） | PET 标签 50mm×30mm | 张 | 8 | 辅材 |  |  | 室内全向吸顶天线-1F中庭 | ⚠ 需整改
50 | M-ACC-025 | 壁挂天线支架 | 壁挂式, 可调角度, 含膨胀螺栓 | 套 | 6 | 辅材 |  |  | 室内定向壁挂天线-B1通道
51 | M-ACC-004 | 设备标签（室内） | PET 标签 50mm×30mm | 张 | 6 | 辅材 |  |  | 室内定向壁挂天线-B1通道
52 | M-ACC-020 | 站点接地网材料 | 热镀锌扁钢 40mm×4mm + 接地极 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 站点级
53 | M-ACC-021 | 走线架/桥架 | 铝合金, 400mm宽, 含支撑件 | m | 10 | 辅材 |  |  | 站点级
54 | M-ACC-022 | 防火封堵材料 | 防火泥+防火板, 电缆穿越用 | 套 | 1 | 辅材 |  |  | 站点级
55 | M-ACC-023 | 扎带（室外耐候） | 3mm×150mm, 黑色UV抗老化 | 包 | 2 | 辅材 |  |  | 站点级
56 | M-ACC-028 | 标识标签包（站点级） | 含7包, 每包50张室外耐候标签, 天线数=14 | 包 | 7 | 辅材 |  |  | 站点级(动态)
57 | M-CBL-012 | pRU 光电复合缆 | 单模光纤+2.5mm² 铜芯供电, LC/UPC | 根 | 1 | 线缆 | 0 | 0 | 室内远端单元-1F东区
58 | M-CBL-006 | 接地线 | 16mm² 黄绿色铜芯 | 根 | 1 | 线缆 | 2 | 2 | 室内远端单元-1F东区
59 | M-CBL-012 | pRU 光电复合缆 | 单模光纤+2.5mm² 铜芯供电, LC/UPC | 根 | 1 | 线缆 | 65.57 | 65.57 | 室内远端单元-1F西区
60 | M-CBL-006 | 接地线 | 16mm² 黄绿色铜芯 | 根 | 1 | 线缆 | 2 | 2 | 室内远端单元-1F西区
61 | M-CBL-012 | pRU 光电复合缆 | 单模光纤+2.5mm² 铜芯供电, LC/UPC | 根 | 1 | 线缆 | 26.69 | 26.69 | 室内远端单元-B1南区
62 | M-CBL-006 | 接地线 | 16mm² 黄绿色铜芯 | 根 | 1 | 线缆 | 2 | 2 | 室内远端单元-B1南区
63 | M-CBL-012 | pRU 光电复合缆 | 单模光纤+2.5mm² 铜芯供电, LC/UPC | 根 | 1 | 线缆 | 26.69 | 26.69 | 室内远端单元-B1北区
64 | M-CBL-006 | 接地线 | 16mm² 黄绿色铜芯 | 根 | 1 | 线缆 | 2 | 2 | 室内远端单元-B1北区
65 | M-CBL-012 | pRU 光电复合缆 | 单模光纤+2.5mm² 铜芯供电, LC/UPC | 根 | 1 | 线缆 | 34.49 | 34.49 | 室内远端单元-B2东
66 | M-CBL-006 | 接地线 | 16mm² 黄绿色铜芯 | 根 | 1 | 线缆 | 2 | 2 | 室内远端单元-B2东
67 | M-CBL-012 | pRU 光电复合缆 | 单模光纤+2.5mm² 铜芯供电, LC/UPC | 根 | 1 | 线缆 | 34.49 | 34.49 | 室内远端单元-B2西
68 | M-CBL-006 | 接地线 | 16mm² 黄绿色铜芯 | 根 | 1 | 线缆 | 2 | 2 | 室内远端单元-B2西
69 | M-CBL-005 | 直流电源线 | 10mm² 铜芯双芯, -48V | 根 | 1 | 线缆 | 2 | 2 | 室内汇聚单元-1F机房
70 | M-CBL-003 | CPRI 光纤跳线 (HUB↔BBU) | 单模双芯 LC/UPC, 9/125μm | 根 | 1 | 线缆 | 0 | 0 | 室内汇聚单元-1F机房
71 | M-CBL-006 | 接地线 | 16mm² 黄绿色铜芯 | 根 | 1 | 线缆 | 2 | 2 | 室内汇聚单元-1F机房
72 | M-CBL-005 | 直流电源线 | 10mm² 铜芯双芯, -48V | 根 | 1 | 线缆 | 2 | 2 | 室内汇聚单元-B1弱电间
73 | M-CBL-003 | CPRI 光纤跳线 (HUB↔BBU) | 单模双芯 LC/UPC, 9/125μm | 根 | 1 | 线缆 | 26.69 | 26.69 | 室内汇聚单元-B1弱电间
74 | M-CBL-006 | 接地线 | 16mm² 黄绿色铜芯 | 根 | 1 | 线缆 | 2 | 2 | 室内汇聚单元-B1弱电间
75 | M-CBL-005 | BBU 直流电源线 | 10mm² 铜芯双芯, -48V | 根 | 1 | 线缆 | 2 | 2 | 室内基带单元-1F机房
76 | M-CBL-008 | BBU 网管线 (电口) | 超五类网线, RJ45, 3m | 根 | 1 | 线缆 | 3 | 3 | 室内基带单元-1F机房
77 | M-CBL-006 | 接地线 | 16mm² 黄绿色铜芯 | 根 | 1 | 线缆 | 2 | 2 | 室内基带单元-1F机房
78 | M-CBL-009 | 交流输入电缆 | 16mm² 铜芯三芯, AC 380V | 根 | 1 | 线缆 | 1188.19 | 1188.19 | 组合式开关电源-1F机房
79 | M-CBL-006 | 接地线 | 16mm² 黄绿色铜芯 | 根 | 2 | 线缆 | 2 | 2 | 组合式开关电源-1F机房
80 | M-CBL-008 | 网管线 (电口) | 超五类网线, RJ45, 3m | 根 | 1 | 线缆 | 3 | 3 | PTN传输设备-1F机房
81 | M-CBL-005 | 直流电源线 | 10mm² 铜芯双芯, -48V | 根 | 1 | 线缆 | 2 | 2 | PTN传输设备-1F机房
82 | M-CBL-006 | 接地线 | 16mm² 黄绿色铜芯 | 根 | 1 | 线缆 | 2 | 2 | PTN传输设备-1F机房
83 | M-CBL-006 | 接地线 | 16mm² 黄绿色铜芯 | 根 | 4 | 线缆 | 2 | 4 | 19英寸标准机柜-1F机房
84 | M-CBL-013 | 室内射频馈线 (1/2英寸) | 1/2英寸超柔同轴电缆, 50Ω, N型公头 | 根 | 8 | 线缆 | 15 | 120 | 室内全向吸顶天线-1F中庭
85 | M-CBL-013 | 室内射频馈线 (1/2英寸) | 1/2英寸超柔同轴电缆, 50Ω, N型公头 | 根 | 6 | 线缆 | 15 | 90 | 室内定向壁挂天线-B1通道

## 关键工序工艺
序号 | 工序名称 | 工艺要求 | 验收标准 | 适用设备类型
1 | pRRU 吊顶安装 | pRRU 安装于吊顶上方检修口附近，天线面朝覆盖区域，避开金属遮挡物。 | 安装牢固无晃动，方向正确。 | indoor_ru
2 | pRRU CAT6A 网线连接 | CAT6A 屏蔽网线压接 RJ45 水晶头，线序 T568B。 | Fluke 测试通过，链路速率 ≥ 2.5Gbps。 | indoor_ru
3 | pRRU PoE 供电验证 | PoE++ 供电 802.3bt, ≤ 90W。 | pRRU 正常启动，射频输出功率达标。 | indoor_ru
4 | 机柜就位与固定 | 机柜按设计位置就位，使用膨胀螺栓固定于地面，顶部使用上走线架连接加固。 | 机柜垂直度偏差 ≤ 3mm/m，前后门开闭正常。 | rack
5 | 机柜接地 | 机柜接地铜排通过 16mm² 黄绿地线连接至机房接地排。 | 接地电阻 ≤ 5Ω。 | rack
6 | 电源设备安装 | 嵌入式电源/配电箱安装于机柜底部或指定位置，交流输入端需安装防雷模块。 | 安装牢固，接线端子防护罩完好。 | power
7 | 电池组安装 | 蓄电池按极性串联连接，铜排连接面涂抹导电膏。电池架与地面间加绝缘垫。 | 电池组总电压 = 单体数 × 2.23V，浮充电正常。 | power
8 | 交直流通电测试 | 先交流上电，确认整流模块输出正常后再接入直流负载，逐路合闸。 | 交流输入电压 380V±10%，直流输出 -48V±2V。 | power
9 | 电源接地 | 电源机架接地接至机房接地排，接地线 ≥ 16mm²，接地电阻 ≤ 5Ω。 | 接地电阻测试合格。 | power
10 | BBU 上架安装 | BBU 安装于机柜指定槽位，风扇侧朝机柜通风方向，前后面板留 ≥ 100mm 空间。 | 安装稳固，槽位正确，面板无阻挡。 | bbu
11 | BBU 板卡安装 | 主控板/基带板按槽位图插入，禁止混插。插入前确认槽位金手指无损伤。 | 板卡到位，锁紧器卡入卡槽。 | bbu
12 | BBU 线缆连接 | 电源线、光纤、网线按标签对应端口连接。LC 接头插入听到「咔嗒」声。 | 线缆标签清晰，连接紧固无虚接。 | bbu
13 | BBU 上电调试 | 先上主控板，确认启动正常后再逐一上基带板。通过网管确认单板注册成功。 | 所有单板状态 RUN，无告警。 | bbu
14 | 传输设备安装 | PTN/OTN 设备安装于机柜指定位置，光口侧朝机柜正面，便于维护。 | 安装稳固，槽位正确。 | transmission
15 | 光模块安装 | SFP+/SFP28 模块安装前检查金手指，插入后锁紧拉环。不同速率模块勿混插。 | 模块到位，端口指示灯正常。 | transmission
16 | 光纤跳接 | 主干光缆熔接至 ODF 端子，再用光纤跳线连接 ODF ↔ PTN。跳线长度 ≤ 15m。 | 光功率接收值在灵敏度范围内，误码率 = 0。 | transmission
17 | 传输链路联调 | 逐端口打环测试，确认对端设备可达。配置 VLAN / QoS 按设计值。 | 所有业务端口 Ping 通，丢包率 = 0，时延 < 1ms。 | transmission
18 | RHUB 壁挂安装 | RHUB 设备壁挂于弱电间墙壁，距地面 ≥ 1.5m，通风间距 ≥ 100mm。 | 安装牢固水平，偏差 ≤ 2mm/m。 | indoor_hub
19 | RHUB 光纤连接 | eCPRI 光纤接头清洁后插接，链路光功率 -20 ~ -8 dBm。 | 端口指示灯长亮，无报警。 | indoor_hub
20 | RHUB 供电测试 | PoE / DC 供电，电压 48V±5%，功率 ≤ 150W。 | 上电后设备正常启动，网管可管理。 | indoor_hub
21 | 天线吊装 | 使用专用吊装工具，吊装时天线面朝下，禁止碰撞天线罩。风速>6级停止吊装。 | 天线固定牢固，螺栓扭矩达标（M12 ≥ 45N·m）。 | antenna
22 | 天线方位角调整 | 使用电子罗盘或全站仪测量，方位角偏差 ≤ ±5°。 | 实际方位角与设计值偏差 ≤ 5°。 | antenna
23 | 天线下倾角调整 | 使用数字倾角仪，机械下倾 + 电调下倾按设计值设定。 | 总下倾角偏差 ≤ ±1°。 | antenna
24 | 天馈线防水处理 | 所有馈线接头使用 3M 防水胶泥 + PVC 胶带做「三层两带」防水。 | 接头防水完整无裸露，封堵严密。 | antenna
25 | 全站接地测试 | 使用接地电阻测试仪测量全站接地网阻值，各接地点逐一测试。 | 接地电阻 ≤ 5Ω（室内）/ ≤ 10Ω（室外）。
26 | 线缆标签管理 | 所有线缆两端贴覆机打标签，标签内容：线缆类型 + 起止设备 + 端口号。 | 标签牢固、清晰可读，与施工图一致。
27 | 竣工资料整理 | 整理竣工图纸、BOM 清单、工序自检记录、隐蔽工程照片，归档电子版。 | 资料完整，签字齐全，上传项目管理系统。
28 | 施工现场清理 | 拆除临时设施，回收剩余物料，清理施工垃圾，恢复场地原状。 | 现场整洁无残留，甲方确认签字。
RECT-01 | 整改核验：光缆与电源线间距不足 | 光缆与电源线分管敷设，平行间距≥30cm，交叉处加隔离护套（依据：LP-203 / GB/T 6451-2015 第8.2条） | 现场核验 + 拍照回传 S5，复核通过后回灌 S3 | S3整改-线缆路由（涉及设备2个）
RECT-02 | 整改核验：接地电阻临界 | 增设一组接地极，实测电阻<5Ω 后复验（依据：EL-112 / GB 50689-2011 第4.3条） | 现场核验 + 拍照回传 S5，复核通过后回灌 S3 | S3整改-电气（涉及设备1个）
RECT-03 | 整改核验：吊顶内路由待复核 | 现场核实吊顶承重与检修口位置，确认后回灌 S3 复核（依据：OS-301 / YD 5120-2010 第6.4条） | 现场核验 + 拍照回传 S5，复核通过后回灌 S3 | S3整改-空间/其他（涉及设备1个）

## 纤芯分配表
ODF端口 | 纤芯号 | 起始设备 | 起始端口 | 终止设备 | 终止端口 | 纤芯类型 | 纤芯用途 | 长度(m)
ODF-01 | 1 | 室内基带单元-1F机房 | BBU-Slot1 | 室内全向吸顶天线-1F中庭 | eCPRI-1 | G.652D 单模 | 室内全向吸顶天线-1F中庭 主链路 (AAU (eCPRI)) | --（由线缆估算给出）
ODF-02 | 2 | 室内基带单元-1F机房 | BBU-Slot2 | 室内全向吸顶天线-1F中庭 | eCPRI-2 | G.652D 单模 | 室内全向吸顶天线-1F中庭 备链路 (AAU (eCPRI)) | --（由线缆估算给出）
ODF-03 | 3 | 室内基带单元-1F机房 | BBU-Slot3 | 室内定向壁挂天线-B1通道 | eCPRI-1 | G.652D 单模 | 室内定向壁挂天线-B1通道 主链路 (AAU (eCPRI)) | --（由线缆估算给出）
ODF-04 | 4 | 室内基带单元-1F机房 | BBU-Slot4 | 室内定向壁挂天线-B1通道 | eCPRI-2 | G.652D 单模 | 室内定向壁挂天线-B1通道 备链路 (AAU (eCPRI)) | --（由线缆估算给出）
ODF-05 | 5 | PTN传输设备-1F机房 | 10GE-1 | 上层传输设备 | Uplink-5 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 10GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-06 | 6 | PTN传输设备-1F机房 | 10GE-2 | 上层传输设备 | Uplink-6 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 10GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-07 | 7 | PTN传输设备-1F机房 | 10GE-3 | 上层传输设备 | Uplink-7 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 10GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-08 | 8 | PTN传输设备-1F机房 | 10GE-4 | 上层传输设备 | Uplink-8 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 10GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-09 | 9 | PTN传输设备-1F机房 | GE-1 | 上层传输设备 | Uplink-9 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-10 | 10 | PTN传输设备-1F机房 | GE-2 | 上层传输设备 | Uplink-10 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-11 | 11 | PTN传输设备-1F机房 | GE-3 | 上层传输设备 | Uplink-11 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-12 | 12 | PTN传输设备-1F机房 | GE-4 | 上层传输设备 | Uplink-12 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-13 | 13 | PTN传输设备-1F机房 | GE-5 | 上层传输设备 | Uplink-13 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-14 | 14 | PTN传输设备-1F机房 | GE-6 | 上层传输设备 | Uplink-14 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-15 | 15 | PTN传输设备-1F机房 | GE-7 | 上层传输设备 | Uplink-15 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-16 | 16 | PTN传输设备-1F机房 | GE-8 | 上层传输设备 | Uplink-16 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-17 | 17 | PTN传输设备-1F机房 | GE-9 | 上层传输设备 | Uplink-17 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-18 | 18 | PTN传输设备-1F机房 | GE-10 | 上层传输设备 | Uplink-18 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-19 | 19 | PTN传输设备-1F机房 | GE-11 | 上层传输设备 | Uplink-19 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-20 | 20 | PTN传输设备-1F机房 | GE-12 | 上层传输设备 | Uplink-20 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-21 | 21 | PTN传输设备-1F机房 | GE-13 | 上层传输设备 | Uplink-21 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-22 | 22 | PTN传输设备-1F机房 | GE-14 | 上层传输设备 | Uplink-22 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-23 | 23 | PTN传输设备-1F机房 | GE-15 | 上层传输设备 | Uplink-23 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
ODF-24 | 24 | PTN传输设备-1F机房 | GE-16 | 上层传输设备 | Uplink-24 | G.652D 单模 | PTN传输设备-1F机房 GE 上联 | --（到上层设备距离）
纤芯使用: 24/72 (33.3%) ¦ 预留: 48
注: 长度由线缆估算模块自动填入，导出时为占位符